Приложение № 2

к приказу №39

24.08.2020 года

Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители Запуск раздела на сайте школы | Сетевые СМИ и Интернет- ресурсы Социальные сети | Июнь - Июль | Подготовленные материалы | новости, интервью статьи, анонсы фоторепортажи |
| 2. | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра с привлечением федеральных экспертов и тьюторов | Интернет- ресурсы Социальные сети | Август- ноябрь | Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайтах муниципальных органов управления образованием, на сайтах образовательных организаций | Новости, статьи фоторепортажи |
| 3. | Начало ремонта / закупка оборудования / запуск горячей линии по вопросам записи детей | Интернет- ресурсы Социальные сети | Май-август | Публикация адресов площадок, Центров, фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту | Новости фоторепортажи |
| 4. | Старт набора детей / запуск рекламной кампании | Сетевые СМИ и Интернет- ресурсы Социальные сети | Сентябрь | Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей | Новости, интервью статьи, анонсы |
| 5. | Размещение информационных стендов о наборе обучающихся в Центры | Интернет- ресурсы Социальные сети | Сентябрь |  | Новости, анонсы объявления |
| 6. | Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбуком | Социальные сети | Июнь- Август | Школа публикует информацию о статусе ремонтных и иных работ Выходит обзорный репортаж по итогам ремонта | Новости, интервью статьи, фоторепортажи |
| 7. | Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка | Печатные СМИ Социальные сети | Август | Директор проводит совещание перед началом очередного учебного года, там озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования, все участники дают подробные комментарии | Новости, интервью статьи, фоторепортажи |
| 8. | Торжественное открытие Центра | Печатные СМИ Сетевые СМИ и Интернет- ресурсы Социальные сети | Сентябрь | Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе | Новости, интервью Статьи, анонсы |
| 9. | Поддержание интереса к Центра и общее информационное сопровождение | Печатные СМИ Сетевые СМИ и Интернет- ресурсы Социальные сети | Ноябрь- Декабрь | Выезд журналистов в школу, где им показывают образовательный процесс в Центре, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте | Новости, интервью Статьи, фоторпортажи, анонсы |